## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Krasniqi Latif |  |  | Projet: | P_App - 335 - RepNote
| Temps total: | 1 jours 3 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 20.03.2024 au 27.05.2024
|  | 1260 | 405 | 1665
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-20 | 1 | 30 | Documentation | Création et écriture du cahier des charges
| 2026-03-20 |  | 40 | Meeting | On a parlé de notre cahier des charges avec le prof et il nous a demandé d'ajouter la préparation de séance à nos fonctionnalité |  | Analyse | 1 | 0
| 2026-03-20 | 1 | 30 | Analyse | J'ai fais un fichier json pour structurer les données. J'ai fais une première version que j'ai envoyé à une IA avec les fonctionnalité du cdc. L'ia m'a envoyé un meilleur json qui prend en charge les series par exercice. |  | Développement | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
| 2026-04-01 |  | 30 | Analyse | J'ai ajouté une seance dans le json et l'ai reverifié pour m'assurer qu'il recouvre toute les fonctionnalitées du cdc |  | Documentation | 4 | 15
| 2026-04-01 |  | 40 | Design | J'ai fais les maquettes pour les séances en cours dans le cas ou l'utilisateur à planifié la séance |  | Meeting | 5 | 20
| 2026-04-01 |  | 15 | Meeting | Le prof m'a demandé de faire un MCD du json |  | Présentation | 6 | 25
| 2026-04-01 |  | 50 | Analyse | J'ai fais le MCD |  | Design | 7 | 30
| 2026-04-01 |  | 20 | Meeting | Le prof m'a appellé pour parler du MCD mais comme je suis stupide et que j'ai pas noté je me souviens juste qu'il ma dit qu'il allait analyser parce que c'était assez compliqué de passer de mon json a un MCD |  | Autre | 8 | 35
| 2026-04-22 | 3 |  | Autre |  |  |  |  | 40
| 2026-04-29 |  | 10 | Analyse | On s'est repartis les taches (qui fait quelle page) |  |  |  | 45
| 2026-04-29 | 1 |  | Développement | J'ai fais la page de seance en cours j'ai mis 1h parce que je connais pas trop le XAML donc je me suis aidé de l'ia |  |  |  | 50
| 2026-04-29 |  | 10 | Meeting | Le prof nous a appellé pour faire un point, il nous a dis de bien mettre en entete de fichier qui a fait quelle page et de bien se repartir les taches parce qu'on est 3 |  |  |  | 55
| 2026-04-29 | 1 | 30 | Développement | J'ai fais la navigation via un bouton mais je n'y comprenais vraiment rien, j'ai voulu faire sans ia au debut donc j'ai galeré sur des reddit des stack overflow et tout mais finalement j'ai quand meme fais recours a l'ia pour en finir
| 2026-05-01 | 3
| 2026-05-06 | 1 | 35 | Développement | Je me suis occupé de la navigation entre les pages mais ça ne fonctionnait pas je ne comprenais pas pourquoi ensuite j'ai remarqué qu'il y avait un probleme de nommage sur un des components donc j'ai changé ça apres j'ai eu d'autres petites erreurs que j'ai du regler pour que tout fonctionne correctement ensuite au moment de merge j'avais 10'000 conflits donc j'ai passé le reste de la derniere periode à regler tout ça pour merge
| 2026-05-06 | 1 | 35 | Autre | Absent
| 2026-05-13 | 3 |  | Autre | Absent
| 2026-05-20 | 1 |  | Développement | J'ai ajouté le chronometre en faisant un tick chaque seconde et en prenant l'heure ou la seance a commencé moin l'heure ou elle a finit pour pouvoir sauvegarder ça dans le json
| 2026-05-20 |  | 30 | Développement | J'ai ajouté la sauvegarde dans le json en me calquant sur comment peltier a fait pour PlanifExercice
| 2026-05-20 | 2 |  | Développement | J'ai ajouté une page qui est accessible en cliquant sur les exercices ajouté. cette page sert a ajouté les series dans l'exercice mais quand je voulais retourner dans la page d'avant sa mettais une erreur parce que MainPage était dans appshell.xaml et aussi dans appshell.xaml.cs donc il y avait un conflit, ensuite le boutons pour ajouter un exercice ne marchait pas et le bouton pour ajouter une serie ne marchait pas non plus
| 2026-05-27 | 3 |  | Développement | J'ai du refaire tout ce qui est seance en cours mais je m'etais pas rendu compte que j'étais sur la branche main, ensuite quand je suis retourné sur ma branche en voulant deplacer mes modifications de main a ma branche j'ai tout cassé et j'ai passé l'après midi a régler des problèmes git
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
60 | 120 | Analyse | 0.125
540 | 95 | Développement | 0.44097
0 | 0 | Test | 0
60 | 30 | Documentation | 0.0625
0 | 85 | Meeting | 0.059028
0 | 0 | Présentation | 0
| 40 | Design | 0.027778
| 35 | Autre | 0.024306
|  | Total | 0.73958