## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Läuppi Ryan |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 1 jours 3 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 20.03.2024 au 27.05.2024
|  | 1020 | 645 | 1665
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-20 | 1 | 30 | Documentation | Création du CdC
| 2026-03-20 |  | 40 | Présentation | Revue du CdC avec le prof et ajustements |  | Analyse | 1 | 0
| 2026-03-20 | 1 | 35 | Design | Avancement sur les maquettes Figma |  | Développement | 2 | 5
| 2026-04-01 | 2 | 0 | Design | J'ai terminé les maquettes sur Figma |  | Test | 3 | 10
| 2026-04-01 | 1 | 0 | Autre | Je n'arrivais pas à utiliser l'emulateur android |  | Documentation | 4 | 15
| 2026-04-22 | 1 | 30 | Développement | J'ai implémenté le calendrier |  | Meeting | 5 | 20
| 2026-04-22 | 1 | 30 | Développement | J'ai presque fini d'ajouter des évenements au calendrier |  | Présentation | 6 | 25
| 2026-04-28 | 1 | 20 | Développement | J'ai amélioré le calendrier sur le visuel, UI, UX, ajusté les dates, les jours de la semaine enlevé les choses inutiles |  | Design | 7 | 30
| 2026-04-28 |  | 10 | Meeting | On a fait un point de situation avec le prof |  | Autre | 8 | 35
| 2026-04-28 | 1 | 0 | Développement | J'ai réussi a ajouter les évenements sur PC mais ils ne s'affichent pas sur mobile |  |  |  | 40
| 2026-04-28 |  | 30 | Développement | J'ai ajouté la route vers la plannification |  |  |  | 45
| 2026-05-01 | 1 | 40 | Autre | J'ai réglé des problèmes sur mon fil rouge pour finir |  |  |  | 50
| 2026-05-01 |  | 40 | Développement | J'ai créé le model de workout selon le fichier db.json |  |  |  | 55
| 2026-05-01 |  | 40 | Développement | J'ai avancé le workout service en m'inspirant du tutoriel de CRUD du support de cours
| 2026-05-06 | 1 | 30 | Développement | J'ai fini le workout service
| 2026-05-06 |  | 15 | Meeting | Nous avons fait un point de situation sur le projet
| 2026-05-06 | 1 | 15 | Développement | J'ai avancé sur l'ajout de la sauvegarde de plannification de série dans le JSON
| 2026-05-13 | 1 | 30 | Autre | J'ai avancé sur le fil rouge
| 2026-05-13 | 1 | 0 | Développement | J'ai avancé la sauvegarde des plannifications dans le JSON
| 2026-05-13 |  | 15 | Meeting | Point de situation avec M.Ferrari
| 2026-05-13 |  | 15 | Développement | J'ai fini la sauvegarde des plannifications dans le JSON
| 2026-05-20 | 2 | 15 | Développement | J'ai réussi à implémenter le fait de lier des séries à un jour précis et les afficher quand on clique sur le jour concerné
| 2026-05-20 |  | 45 | Développement | En ayant fait un pull du main une partie de l'ajout de série ne marche plus du coup j'ai essayé de debuger
| 2026-05-27 |  | 30 | Développement | J'ai enlevé toutes les données en dur dans le code
| 2026-05-27 | 1 | 0 | Développement | J'ai corrigé le bug du bouton ajouter dans PlanifSerie
| 2026-05-27 |  | 40 | Développement | J'ai relié la page PlanifSerie à PlanifExercice
| 2026-05-27 |  | 20 | Analyse | J'ai résolu les conflits lié au merge de ma branche au main
| 2026-05-27 |  | 30 | Documentation | J'ai mis des commentaire dans le code
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 20 | Analyse | 0.013889
600 | 380 | Développement | 0.68056
0 | 0 | Test | 0
60 | 60 | Documentation | 0.083333
0 | 40 | Meeting | 0.027778
0 | 40 | Présentation | 0.027778
| 35 | Design | 0.024306
| 70 | Autre | 0.048611
|  | Total | 0.90625