## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Peltier Thomas |  |  | Projet: | P_App - 335
| Temps total: | 1 jours 3 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 20.03.2024 au 27.05.2024
|  | 1140 | 525 | 1665
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-20 | 1 | 30 | Documentation | Création du cdc
| 2026-03-20 |  | 40 | Présentation | Revue du cdc avec l'enseignant et modification selon les consignes |  | Analyse | 1 | 0
| 2026-03-20 | 1 | 35 | Design | J'ai avancé sur le figma pour la maquette |  | Développement | 2 | 5
| 2026-04-01 | 2 | 30 | Design | J'ai fini la maquette figma |  | Test | 3 | 10
| 2026-04-01 |  | 30 | Développement | J'ai créer le projet et j'ai rencontrer quelque problèmes pour le commiter |  | Documentation | 4 | 15
| 2026-04-22 | 3 | 0 | Développement | je me suis renseigner sur quel calandrier utiliser et on la implémenter dans le projet |  | Meeting | 5 | 20
| 2026-04-29 | 2 | 0 | Développement | J'ai codé la page PlanifSerie |  | Présentation | 6 | 25
| 2026-04-29 |  | 15 | Meeting | Nous avons fais un point sur l'avancement du projet |  | Design | 7 | 30
| 2026-04-29 |  | 45 | Développement | J'ai essayez d'implementer le bouton de retour a la page principale mais j'ai eu un proble que je n'ai pas su résoudre System.NullReferenceException: 'Object reference not set to an instance of an object.' mais j'ai regarder l'ortographe et les refference et tout étaient bon je ne sais pas pourquoi cela ne marchait pas |  | Autre | 8 | 35
| 2026-05-01 |  | 50 | Autre | J'ai aidez un collège pour son application filerouge |  |  |  | 40
| 2026-05-01 |  | 30 | Autre | Problème de conflic que nous avons du régler |  |  |  | 45
| 2026-05-01 |  | 30 | Développement | J'ai ajouter le faite de pourvoir ajouter une série avec son nom sur la page PlanifSerie |  |  |  | 50
| 2026-05-01 | 1 | 10 | Développement | J'ai ajouter la page PlanifExercice et le faite de pouvoir ajouter des rep et des poids |  |  |  | 55
| 2026-05-06 | 1 | 30 | Développement | J'ai ajouter la page ExerciceEnCours
| 2026-05-06 |  | 15 | Meeting | Nous avons fais un point sur l'avancement du projet
| 2026-05-06 | 1 | 15 | Développement | J'ai ajouter la sauvegarde dans le json de la page PlanifExercice
| 2026-05-13 | 2 | 15 | Autre | J'ai continuer l'application filerouge
| 2026-05-13 |  | 15 | Meeting | Nous avons du montrer notre application au prof
| 2026-05-13 |  | 30 | Développement | J'ai aidé mon collègue avec la sauvegarde dans le json
| 2026-05-20 | 3 | 0 | Développement | J'ai ajouter la fonctionnaliter qui permet de secouer son téléphone et cella permet de revenir à la page d'acceuille
| 2026-05-27 | 1 | 30 | Documentation | J'ai fais les test d'acceptance
| 2026-05-27 | 1 | 30 | Développement | J'ai aider mes collègues pour le code de plannif et le start des exercices
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
720 | 220 | Développement | 0.65278
0 | 0 | Test | 0
120 | 60 | Documentation | 0.125
0 | 45 | Meeting | 0.03125
0 | 40 | Présentation | 0.027778
| 65 | Design | 0.045139
| 95 | Autre | 0.065972
|  | Total | 0.94792